## (安全管理点検表)型枠工事（解体）
|  |  | 型枠工事（解体）点検表 | [5 empty] | 統責者 | 元方管理者 | 担当者
作業所名 |  |  |  | 点検日 | 年 月 日（ ） |  |  |  | 点検者
該当する 作業の主な 有資格者 |  |  | 1.型枠支保工の組立等作業主任者（技能講習修了者） |  |  | 4.建設用リフト運転士（特別教育修了者）
|  |  | 2.移動式クレーン運転士（免許者・技能講習修了者） |  |  | 5.貨物自動車の荷の積卸し作業（作業指揮者）
3.玉掛作業者（技能講習修了者）
NO | 点 検 内 容 | [5 empty] | 点検 | 是正指示事項 |  |  | 確認
1 | 準備作業
| (1) | 施工計画書・作業手順書を作成し、事前に打合せをしているか
| (2) | 作業主任者の選任、掲示、直接指揮で作業を行っているか
| (3) | 玉掛等有資格者が配置されているか
| (4) | 玉掛用具、丸ノコ等の点検をしているか
| (5) | 関係者以外の立入禁止の措置を行っているか
2 | 本作業
| (1) | 支保工、大引材、根太材、床版（スラブ）の解体作業は順序を定めて実施しているか
| ① | 解体用の作業床を設置しているか
| ② | 作業床はてんびんにならないよう、両端を固定しているか
| ③ | 解体の順序は、サポートをゆるめ、根太・大引の順で行っているか
| ④ | 床版（スラブ）の解体は、飛来落下防止対策を講じているか
| (2) | 解体された材料で釘による踏抜の恐れのないよう、速やかに釘仕舞を行っているか
| (3) | コンクリート打設後は室内が暗くなるため、型枠解体時の照明は十分に確保しているか
| (4) | 型枠の床版（スラブ）解体後に発生する開口部は速やかに養生しているか
| (5) | 解体材は、種類別に整理してから、荷降し作業を行っているか
| (6) | 足場使用時の安全対策を講じているか
| (7) | 脚立使用時の安全対策を講じているか
所見