## Sheet1
マンション基礎施工中、養生上屋から墜落
災害発生時記録 | 発生月日 時 |  |  | １月１７日（木） １６時 ３０分 | [5 empty] | 工事内容 |  |  | 分譲マンション新築工事－ＲＣ造 １５階 ５４戸
| 被災者 |  | 職種 |  | とび・土工 |  | 経験年 | 5 |  | 所属 |  | 元請(直営含） 次会社 一人親方 請負外契約 | 元請 直営 ○２次会社 １人親方 請負外契約 | [5 empty] | 初期の対策状況含む事項(写真含）
| 被災程度 |  |  |  |  | 右前額部列創・広範性軸索損傷（高次脳機能障害を伴う）
| 災害発生状況(写真） | 災害発生時、マンションの基礎コンクリートを防寒養生するための上屋組立作業を行っていた。 | [16 empty] | 均しコンクリート上には積雪が２０ｃｍ程度あったため、これがクッションとなったため最悪の
|  | 被災者は屋根材として使用する足場板を運搬していたが、通路として屋上に設置していた足場板が固定 | [16 empty] | 状態は免れた。 被災者に大きな外傷は見受けられなかったが診断の結果、頭部に衝撃を
|  | されていなかったため足場板がずれた際にバランスを崩し、約５．５ｍの高さから均しコンクリート上に墜落 | [16 empty] | 受けており、高次脳機能障害と診断され休業約１２０日後に復帰となった。
|  | したものである。 なお、屋根部分には親綱が数カ所設置されていたが、作業箇所から２ｍ程度離れて | [16 empty] | ※高次脳機能障害：物覚えが悪くなる、キレやすくなる、暴言・暴力を振るうなどの症状が出る。
いたため安全帯を使用していなかった。
[11 empty] | 単管地足場断面図 | [11 empty] | 被災者墜落箇所
被災者墜落状況
番号 | 災 害 発 生 要 因 | [12 empty] | 人的 要因 | 物的 要因 | 管理的要因 | 同種工事の再発防止対策 |  |  | コ メ ン ト（追記・確認すべき事項）
1 | 親綱の位置が離れていて安全帯が使えなかったこと。 | [12 empty] | ○ |  |  | １ 作業主任者は親綱位置と安全帯の使用を確認する事。 |  |  |  | 固定されていない足場板がズレて墜落する
初歩的なミスであり、作業主任者も含め
2 | 固定されていない足場板に乗ったこと。 | [12 empty] | ◎ |  |  | 2 設置した足場板は直ちに固定するよう指導を強化。 |  |  |  | 作業手順の確認を徹底する必要がある。
上屋除雪作業箇所に親綱（１．８ｍ間）の設置を行う。
屋根部に軽量鉄筋を配置した
調査記入時の注意点－－① 所属欄は５項目の該当する項目に○マークの記入 ②３要因(人的･物的・管理的）に関係・該当する要因に○－重要要因と思われる事項に◎を記入してください。（添付要因資料参照）
墜落転落ー ２