## Sheet1
伐倒作業中、倒木が跳ね返り被災者を直撃
災害発生時記録 | 発生月日 時 |  |  | ５月１３日（金） １４時００分 | [6 empty] | 工事内容 |  | 広域農道－ 延長700ｍ・切盛土9,000㎥・吹付工4714㎡・側溝工700ｍ・路盤工700ｍ・防護柵工538ｍ・伐開工8,000㎡
| 被災者 |  | 職種 |  | 杣 夫 |  | 経験年 |  | 2 |  | 所属 | 元請(直営含） 次会社 一人親方 請負外契約 | 元請 直営 ○１次会社 １人親方 請負外契約 |  |  |  |  | 初期の対策状況含む事項(写真含）
| 被災程度 |  |  |  |  | 右腕の《しゃ骨》骨折
| 災害発生状況(写真） | 伐倒作業において倒した樹木(ナラ：胸高φ32cm)が、倒木済みの木材（トドマツ：胸高φ10cm）にあたり、跳ね | [15 empty] | 被災した時点(14:00頃)で痛みがあったが、だんだんと治まりかけてはいたが、周りの作業員から
|  | あがった際、枝が被災者のうで・肘を直撃。 | [15 empty] | 休息しているように指示を受け休んでいたそうです。
[8 empty] | 倒木の跳ね上がり箇所 | [9 empty] | 17：00頃帰社した時点で痛みがひどくなり、町立病院にてレントゲン撮影等の診察を受けたが、専門医
不在のため町立病院の指示で市立病院を受診した結果、「右腕斜骨骨折」との診断結果で、容態は
安定しているが痛みがあるため入院。
倒木の跳ね上がりと被災者の被災状況
番号 | 災 害 発 生 要 因 | [12 empty] | 人的 要因 | 物的 要因 | 管理的要因 | 同種工事の再発防止対策 |  |  | コ メ ン ト（追記・確認すべき事項）
1 | 倒木の影響範囲内に入っていたこと。 | [12 empty] | ○ |  | ◎ | 責任者は倒木の際、周辺に人が居ないことを確認してから合図を行う。 |  |  | 倒木作業では毎年のように倒れてきた倒木の
下敷きになり死亡する災害が発生しています。
現場は足場も見通しも非常に悪く更にはチェン
ソーの音で合図等の確認が困難な場合が多く
あります。 倒木の際は影響範囲内に人が居な
い事を、確認する手段をあらかじめ定めることが
需要と思われます。
調査記入時の注意点－－① 所属欄は５項目の該当する項目に○マークの記入 ②３要因(人的･物的・管理的）に関係・該当する要因に○－重要要因と思われる事項に◎を記入してください。（添付要因資料参照）
激突されー ３