## Sheet1
H鋼に付着した土砂の除去中に上方の土塊が落下
災害発生時記録 | 発生月日 時 |  |  | 10月17日（木）○○時 | [5 empty] | 工事内容 |  | 共同住宅新築工事（RC造地上15階、敷地面積482m2、建築面積266m2）
| 被災者 |  | 職種 |  | 土工 |  | 経験年 | 17 |  | 所属 | 元請(直営含） 次会社 一人親方 請負外契約 | 三次下請け |  |  |  |  | 初期の対策状況含む事項(写真含）
| 被災程度 |  |  |  |  | 頭部外傷（ムチウチ程度の首の違和感）
| 災害発生状況(写真） | 深さ1.4mの根掘りにおいて道路に接する面を親杭横矢板で施工することとなっていた。 | [14 empty] | ムチウチ程度の違和感だったが3日間、休業して経過を確認した。（休業3日）
被災者は掘削完了後、横矢板を入れるためにH鋼杭の溝に付着していた土砂をツルハシを
用いて取り除く作業をしていた。
しゃがんだ状態で作業をしていたところH鋼の
溝に付着していた上方の土砂が、被災者の頭
部から肩にかけて落下し、被災した。
番号 | 災 害 発 生 要 因 | [11 empty] | 人的 要因 | 物的 要因 | 管理的要因 | 同種工事の再発防止対策 |  | コ メ ン ト（追記・確認すべき事項）
1 | 下から土砂を取り除いたためすかし掘りの状態となったこと | [11 empty] | ◎ |  | ○ | １．上方から順次、土砂を取り除くようKY活動等で指示する。 |  | 非常に単純な作業であり、危険リスクも少ないこと
[16 empty] | （作業手順書に追記し、関係者に対して周知した） |  | から何も対策を講じていないが作業前に上方から
順次、土砂を取り除くよう責任者は指示する事が
2 | ツルハシを用いても容易に土砂が取れなかったことから、自然に | [11 empty] | ○ |  |  | ２．降雨などの自然条件や土質の変化などにより落ちやすくなる |  | 重要と思われる。
| 土砂が落ちるとは思わなかったこと | [14 empty] | ことをKY活動で指示する。
調査記入時の注意点－－① 所属欄は５項目の該当する項目に○マークの記入 ②３要因(人的･物的・管理的）に関係・該当する要因に○－重要要因と思われる事項に◎を記入してください。（添付要因資料参照）
飛来落下ー ３