## Sheet1
重機始業前点検中にバッテリーが爆発
災害発生時記録 | 発生月日 時 |  |  | ６月１３日（金） ８時 ３０分 | [5 empty] | 工事内容 |  | 産業廃棄物処分場造成－15万ｍ３切盛り土・防水シート5万ｍ２・汚水処理施設１式･安定型容量12万ｍ３
| 被災者 |  | 職種 |  | オペレーター |  | 経験年 | 25 |  | 所属 | 元請(直営含） 次会社 一人親方 請負外契約 | 元請 直営 ○２次会社 １人親方 請負外契約 |  |  |  |  | 初期の対策状況含む事項(写真含）
| 被災程度 |  |  |  |  | 右額等裂傷と部品の飛散による右眼の損傷
| 災害発生状況(写真） | 被災者は重機(メンク）の始業前点検のためエンジンを始動しようとしたが、かからなかったためバッテリー上がり | [14 empty] | 額の外傷があったため精密検査を行ったところ右眼にも重大な損傷（血溜り・白内障）がある事が
|  | だと思い他の機械からバッテリーチャージした。 しかし、それでもかからなかったので接続方法が間違って | [14 empty] | 判明した。 放置すれば緑内障や網膜剥離になる恐れがあるとの診断であり、額の外傷は軽傷
|  | ると思い変えたところ突然バッテリーが破裂し、部品が額を直撃した。 | [14 empty] | だったが、休業１８５日を要した。
番号 | 災 害 発 生 要 因 | [11 empty] | 人的 要因 | 物的 要因 | 管理的要因 | 同種工事の再発防止対策 |  | コ メ ン ト（追記・確認すべき事項）
1 | バッテリー液が不足していたこと。 | [13 empty] | ◎ | 1 点検項目に『バッテリー液』の項目を追加した。 |  | バッテリー爆発原因の７割は液量の不足である。
液が不足すると金属部分が劣化し、水素ガスが
2 | バッテリーに関する知識が不足していたこと。 | [11 empty] | ○ |  |  | ２ 点検は十分な知識を持った者が行う様指導した。 |  | 溜まりスパーク時などに引火し、爆発する。
これは乗用車でも同様であり、バッテリー点検
3 | 異常が発生したにもかかわらず勝手に判断したこと。 | [13 empty] | ○ | 3 異常時は必ず報告するよう教育・指導を徹底した。 |  | は重要です。
調査記入時の注意点－－① 所属欄は５項目の該当する項目に○マークの記入 ②３要因(人的･物的・管理的）に関係・該当する要因に○－重要要因と思われる事項に◎を記入してください。（添付要因資料参照）
バッテリー
バッテリー破損箇所
破裂ー １