## Sheet1
| 建築内部階段開口部の墜落防止対策 | [9 empty] | 改善記録（写真、略図等）
工事内容 |  | 高層マンション新築工事 | [9 empty] | 開口部周りに墜落防止柵を設置し、表示を行った。
危険性等発生
危 険 状 況 を 示 す 内 容 ・ 写 真
集合住宅建設工事における内部階段とフロアー床との開口部について、手摺や立ち入り禁止囲い
の設置を指導した。（高さ２M未満）
具 体 的 な 問 題 点 の 把 握 と 評 価 の 低 減 対 策 の 検 討 | [17 empty] | コ メ ン ト （追記・確認すべき事項）
番 号 | 問題点の把握 |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の評価の低減対策 |  |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
1 | 付近での作業中（生コン打設・型枠・鉄筋）に |  |  | 4 | 4 | 16 | Ａ | 開口部に手摺、中さんを設置すると共に立入禁止標示を行った。 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | Ｅ |  |  | 建築現場で良く見かける事例です。
| 開口部より転落する恐れあり。 | [16 empty] | すぐに次工程に移行するために堅固な手摺等の設置が
難しい状況ですが開口部となっているため墜落防止措置は
必ず行いましょう。
重 大 性 |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  | 可 能 性 |  |  | 評点 | 評 価 基 準 |  | 評 価 (乘算） |  |  |  |  | 危険度 |  | 危 険 度 の 基 準
死亡災害 |  | 5 | 死亡又は重度の災害 |  |  | 極めて高い |  |  | 5 | 発生する可能性が非常に高い。(三大災害が該当、注意して居ても起こる） |  | １６～２５ |  |  | 必 須 |  | Ａ |  | 工法、設備などの抜本的な対策が必要。
重度な災害 |  | 4 | 長期入院を要す |  |  | 高い |  |  | 4 | 多く発生する可能性がある。（注意して居れば防ぐ事可能） |  | １２～１５ |  |  | 最優先 |  | Ｂ |  | 作業内容、作業手順を再検討する必要がある。
中度な災害 |  | 3 | 休業4日以上 |  |  | ある |  |  | 3 | 時々発生する。(注意して居れば殆ど防ぐ事可能） |  | ８～１０ |  |  | 優 先 |  | Ｃ |  | 当該作業箇所の危険要因を低減する必要がある。
軽度な災害 |  | 2 | 休業4日未満 |  |  | 低い |  |  | 2 | まれに発生する可能性がある。（注意して居れば発生しない） |  | ４～６ |  |  | 許 容 |  | Ｄ |  | 作業開始前に安全指示を行う必要がある。
軽微な災害 |  | 1 | 不休災害 |  |  | 極めて低い |  |  | 1 | ほとんどない。（注意して居なくても発生しない） |  | １～３ |  |  | 無 視 |  | Ｅ |  | 特に対策の必要ない。
①再評価の重大性低減措置について（可能性が２以下の場合は、重大性を−２まで低減することができる）
墜落転落ー１４
開口部