## Sheet1
| ブラケット張り出し足場からの墜落防止対策 | [9 empty] | 改善記録（写真、略図等）
工事内容 |  | 築堤盛土樋門改築工事 | [9 empty] | 作業の都合上、手すり等の設置が困難であることから、親綱を張り、安全帯使用を指示。
危険性等発生
危 険 状 況 を 示 す 内 容 ・ 写 真
樋門工事の躯体鉄筋組立作業において、外部足場内側にブラケット足場を設置し、作業床としているが
手すり等がないので親綱、安全帯等の墜落防止対策が必要。
具 体 的 な 問 題 点 の 把 握 と 評 価 の 低 減 対 策 の 検 討 | [17 empty] | コ メ ン ト （追記・確認すべき事項）
番 号 | 問題点の把握 |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の評価の低減対策 |  |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
1 | ブラケット足場から墜落する。 |  |  | 5 | 4 | 20 | Ａ | 親綱を設置し安全帯使用を厳守。 |  |  |  | 3 | 3 | 9 | C | 安衛則 第519条 |  | 安全帯使用箇所において親綱等の設備がない事例をよく見か
けるが、移動の際の安全帯掛替時に墜落したり、掛替するのが
面倒でついつい、安全帯を使用しないで墜落する事例が多いので
必ず親綱を設置すること。
重 大 性 |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  | 可 能 性 |  |  | 評点 | 評 価 基 準 |  | 評 価 (乘算） |  |  |  |  | 危険度 |  | 危 険 度 の 基 準
死亡災害 |  | 5 | 死亡又は重度の災害 |  |  | 極めて高い |  |  | 5 | 発生する可能性が非常に高い。(三大災害が該当、注意して居ても起こる） |  | １６～２５ |  |  | 必 須 |  | Ａ |  | 工法、設備などの抜本的な対策が必要。
重度な災害 |  | 4 | 長期入院を要す |  |  | 高い |  |  | 4 | 多く発生する可能性がある。（注意して居れば防ぐ事可能） |  | １２～１５ |  |  | 最優先 |  | Ｂ |  | 作業内容、作業手順を再検討する必要がある。
中度な災害 |  | 3 | 休業4日以上 |  |  | ある |  |  | 3 | 時々発生する。(注意して居れば殆ど防ぐ事可能） |  | ８～１０ |  |  | 優 先 |  | Ｃ |  | 当該作業箇所の危険要因を低減する必要がある。
軽度な災害 |  | 2 | 休業4日未満 |  |  | 低い |  |  | 2 | まれに発生する可能性がある。（注意して居れば発生しない） |  | ４～６ |  |  | 許 容 |  | Ｄ |  | 作業開始前に安全指示を行う必要がある。
軽微な災害 |  | 1 | 不休災害 |  |  | 極めて低い |  |  | 1 | ほとんどない。（注意して居なくても発生しない） |  | １～３ |  |  | 無 視 |  | Ｅ |  | 特に対策の必要ない。
①再評価の重大性低減措置について（可能性が２以下の場合は、重大性を−２まで低減することができる）
墜落転落ー１５
ブラケット足場
親綱設置