## 協議記録・経過記録
| 安全対策等（問題点）の協議記録 | [8 empty] | 低減対策後の経過記録・状況写真・略図（効果・新たな問題点の発生など）
工事名 |  | 一般国道○○号線 落石防止策修繕工事 | 工期 |  | 平成２３年６月２０日～平成２３年１０月２０日
危険性等の 指摘、提議 、発生 |  |  |  | 報告者等 | 店社安全部 ○ × △ □ | [7 empty] | ・階段手摺りへの固定を番線とし、テープで養生
・単管手摺り高さ ９０ｃｍ ＋中棧 ４８ｃｍ
受理・現認日 |  | Ｈ２３．７．２６ 現場代理人 ○ ○ ○ ○
危 険 状 況 を 示 す 略 図 ・ 写 真 ・ 指 導 事 項
７／２６ 改善を完了
（階段上部からコンクリート床までの
高さ ３．８ｍ）
・昇降階段上部と墜落防止単管手摺
との間は開口部で、トラロープでは
墜落防止の機能がない。
☆危険性について確認し、低減対策
検討して実施してください。
具 体 的 な 危 険 又 は 有 害 性 の 把 握 ・ 低 減 対 策 の 検 討 記 録 （ 実施日 平成 ２３ 年 ７ 月 ２６ 日 ） | [18 empty] | 店 社 使 用 欄
番 号 | 危険性又は有害性（問題点） |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令 |  | 追記・確認すべき事項 （実施主体を含む）
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 受理 平成２３年 ７月２６日
処理 平成２３年 ７月２８日
1 | 降りようとして階段手摺りをつかみそこねて墜落 |  |  | 5 | 3 | 15 | B |  |  |  | 5 | 1 | 5 | D | 安衛則 ５５２ 架設 通路 |  |  |  | ・工事部及び作業所へ周知
[9 empty] | ・階段上部の開口部トラロープを単管手摺り | [7 empty] | ・階段部への固定が番線と |  | ７／２７
2 | 階段を昇りきったときにつまずいて転落する。 |  |  | 5 | 3 | 15 | B |  | とする。 | [7 empty] | なるため、「ゆるみ」に |  | ・作業標準ＮＯ’００の「追記
[9 empty] | （ 手摺り高さ９０ｃｍ＋中棧を設置 ） | [7 empty] | ついて日々点検する。 |  | 確認すべき事項」への
3 | 階段をのぼりきったときに単管をつかみそこねて |  |  | 5 | 3 | 15 | B | [11 empty] | 反映について、８月実施の
| 墜落する。（手がかりの不足） | [15 empty] | 使用前点検＝職長 |  | 安全衛生委員会検討する。
[17 empty] | 巡視時確認＝作業所長 |  | ７／２８

## Sheet1
| 橋梁補修工事における第三者の安全対策 | [9 empty] | 改善記録（写真、略図等）
工事内容 |  | 橋梁補修工事
危険性等発生 | [11 empty] | カラーコーン等で通路を明確にした。
危 険 状 況 を 示 す 内 容 ・ 写 真
歩行者通路が不鮮明である。
具 体 的 な 問 題 点 の 把 握 と 評 価 の 低 減 対 策 の 検 討 | [17 empty] | コ メ ン ト （追記・確認すべき事項）
番 号 | 問題点の把握 |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の評価の低減対策 |  |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
1 | 歩行者が作業帯の中に侵入して重機類と |  |  | 5 | 2 | 10 | C |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | E |  |  | 殆ど歩行者の往来はないが、既設の歩道がある以上は
| 接触する。 | [6 empty] | カラーコーン及びコーンバーで歩行者通路を設けた。 | [9 empty] | 通路を確保すべきである。
2 | 歩行者が車道を通行し、一般車両と |  |  | 5 | 2 | 10 | C |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | E
接触する。
重 大 性 |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  | 可 能 性 |  |  | 評点 | 評 価 基 準 |  | 評 価 (乘算） |  |  |  |  | 危険度 |  | 危 険 度 の 基 準
死亡災害 |  | 5 | 死亡又は重度の災害 |  |  | 極めて高い |  |  | 5 | 発生する可能性が非常に高い。(三大災害が該当、注意して居ても起こる） |  | １６～２５ |  |  | 必 須 |  | Ａ |  | 工法、設備などの抜本的な対策が必要。
重度な災害 |  | 4 | 長期入院を要す |  |  | 高い |  |  | 4 | 多く発生する可能性がある。（注意して居れば防ぐ事可能） |  | １２～１５ |  |  | 最優先 |  | Ｂ |  | 作業内容、作業手順を再検討する必要がある。
中度な災害 |  | 3 | 休業4日以上 |  |  | ある |  |  | 3 | 時々発生する。(注意して居れば殆ど防ぐ事可能） |  | ８～１０ |  |  | 優 先 |  | Ｃ |  | 当該作業箇所の危険要因を低減する必要がある。
軽度な災害 |  | 2 | 休業4日未満 |  |  | 低い |  |  | 2 | まれに発生する可能性がある。（注意して居れば発生しない） |  | ４～６ |  |  | 許 容 |  | Ｄ |  | 作業開始前に安全指示を行う必要がある。
軽微な災害 |  | 1 | 不休災害 |  |  | 極めて低い |  |  | 1 | ほとんどない。（注意して居なくても発生しない） |  | １～３ |  |  | 無 視 |  | Ｅ |  | 特に対策の必要ない。
①再評価の重大性低減措置について（可能性が２以下の場合は、重大性を−２まで低減することができる）
作業通路ー ３