## Sheet1
| 法面部昇降における転倒防止対策 | [9 empty] | 改善記録（写真、略図等）
工事内容 |  | 築堤河岸保護工事(根固ブロック＋護床ブロック） | [9 empty] | 法面に仮設階段を設置した。
危険性等発生
危 険 状 況 を 示 す 内 容 ・ 写 真
河川の根固ブロック敷設工事において労働者が玉石原の法面を通行しており、さらに雪が積もっており
滑って転倒するリスクがあるので対策を講じること。
作業通路（法面部に）ラクラクタラップを設置
具 体 的 な 問 題 点 の 把 握 と 評 価 の 低 減 対 策 の 検 討 | [17 empty] | コ メ ン ト （追記・確認すべき事項）
番 号 | 問題点の把握 |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の評価の低減対策 |  |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
1 | 法面を歩行中、雪等で滑って転倒する |  |  | 3 | 4 | 12 | Ｂ | 昇降階段を設置 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | E | 安衛則 第552条 |  | この現場は、冬期の寒さがマイナス20度以上になる場所で
現場の堀削表面は転石や玉石の多い作業場です。
このため石の表面は氷と雪が凍り付き大変滑りやすい
状態で法面は手摺付きの階段ステップ(タラップ）を設置。
重 大 性 |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  | 可 能 性 |  |  | 評点 | 評 価 基 準 |  | 評 価 (乘算） |  |  |  |  | 危険度 |  | 危 険 度 の 基 準
死亡災害 |  | 5 | 死亡又は重度の災害 |  |  | 極めて高い |  |  | 5 | 発生する可能性が非常に高い。(三大災害が該当、注意して居ても起こる） |  | １６～２５ |  |  | 必 須 |  | Ａ |  | 工法、設備などの抜本的な対策が必要。
重度な災害 |  | 4 | 長期入院を要す |  |  | 高い |  |  | 4 | 多く発生する可能性がある。（注意して居れば防ぐ事可能） |  | １２～１５ |  |  | 最優先 |  | Ｂ |  | 作業内容、作業手順を再検討する必要がある。
中度な災害 |  | 3 | 休業4日以上 |  |  | ある |  |  | 3 | 時々発生する。(注意して居れば殆ど防ぐ事可能） |  | ８～１０ |  |  | 優 先 |  | Ｃ |  | 当該作業箇所の危険要因を低減する必要がある。
軽度な災害 |  | 2 | 休業4日未満 |  |  | 低い |  |  | 2 | まれに発生する可能性がある。（注意して居れば発生しない） |  | ４～６ |  |  | 許 容 |  | Ｄ |  | 作業開始前に安全指示を行う必要がある。
軽微な災害 |  | 1 | 不休災害 |  |  | 極めて低い |  |  | 1 | ほとんどない。（注意して居なくても発生しない） |  | １～３ |  |  | 無 視 |  | Ｅ |  | 特に対策の必要ない。
①再評価の重大性低減措置について（可能性が２以下の場合は、重大性を−２まで低減することができる）
作業通路ー ８
法面を通行