## Sheet1
| 重機と労働者の接触防止対策 | [11 empty] | 経過記録・状況写真・略図
工事内容
危険性等発生 | [13 empty] | 重機作業場所にカラーコーン及びコーンバーを設置し、立入禁止とした。
危 険 状 況 を 示 す 内 容 ・ 写 真 | [13 empty] | 更に、朝礼・KTにて作業通路を通るよう指示を行った。
0.7m3級バックホーで路床仕上げ作業中、安全通路があるにもかかわらず、作業員がバックホーのそばを通行している。
昇降階段
[16 empty] | トラロープピン | [5 empty] | （手すり付）
|  |  |  | トラロープピン | [7 empty] | 昇降階段
（手すり付）
[5 empty] | 作業通路 | [10 empty] | 作業通路
コーン・バー
コーン・バー
具 体 的 な 危 険 又 は 有 害 性 の 把 握 ・ 低 減 対 策 の 検 討 記 録 | [19 empty] | コ メ ン ト （追記・確認すべき事項）
番 号 | 危険性又は有害性の評価（問題点） |  |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の評価の低減対策 |  |  |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令
[5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | [5 empty] | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
1 | 重機が旋回・移動した時に労働者と接触 |  |  |  | 5 | 4 | 20 | A | 重機作業範囲内に立入禁止のバリケードを設置すると共に |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | D | 安衛則 第158条 |  | 道路改良工事では、重機と作業者の併用作業が多く、災害も
[9 empty] | 安全通路を通るよう指示を徹底した。 | [10 empty] | 多いので、重機作業箇所には作業者が立入らぬ様、囲い・
表示を行い毎日の作業打合せ等においては繰り返しの指導・
教育が必要で、更に作業計画段階において、上記事項を明確
に定め周知させることが必要。
重 大 性 |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  |  | 可 能 性 |  |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  | 評 価 (乘算） |  |  |  |  | 危険度 |  | 危 険 度 の 基 準
死亡災害 |  | 5 | 死亡又は重度の災害 |  |  |  | 極めて高い |  |  | 5 | 発生する可能性が非常に高い。(三大災害が該当、注意して居ても起こる） |  |  | １６～２５ |  |  | 必 須 |  | Ａ |  | 工法、設備などの抜本的な対策が必要。
重度な災害 |  | 4 | 長期入院を要す |  |  |  | 高い |  |  | 4 | 多く発生する可能性がある。（注意して居れば防ぐ事可能） |  |  | １２～１５ |  |  | 最優先 |  | Ｂ |  | 作業内容、作業手順を再検討する必要がある。
中度な災害 |  | 3 | 休業4日以上 |  |  |  | ある |  |  | 3 | 時々発生する。(注意して居れば殆ど防ぐ事可能） |  |  | ８～１０ |  |  | 優 先 |  | Ｃ |  | 当該作業箇所の危険要因を低減する必要がある。
軽度な災害 |  | 2 | 休業4日未満 |  |  |  | 低い |  |  | 2 | まれに発生する可能性がある。（注意して居れば発生しない） |  |  | ４～６ |  |  | 許 容 |  | Ｄ |  | 作業開始前に安全指示を行う必要がある。
軽微な災害 |  | 1 | 不休災害 |  |  |  | 極めて低い |  |  | 1 | ほとんどない。（注意して居なくても発生しない） |  |  | １～３ |  |  | 無 視 |  | Ｅ |  | 特に対策の必要ない。
①再評価の重大性低減措置について（可能性が２以下の場合は、重大性を−２まで低減することができる）
その他ー１0