## 型枠
型枠支保工チェックリスト
審 査 項 目 |  | 審 査 事 項 |  | 確 認 | 記事(是正指示、変更事項等)
1 | 届出用紙(様式20号) | 1) | 建物の構造､種類､規模及び高さ
| の記載事項 | 2) | 支保工の組立工法の概要
| （計画の概要等） | 3) | 届け対象階及び支保工最高高さの記入
|  | 4) | その他
2 | 参画者の資格証明 | 1) | 工事経歴書
| 及び経歴書 |  | 現場代理人、監理技術者の記入
3 | 型枠支保工概要書
4 | 案内図(付近見取図)
5 | 型枠支保工組立計画図
| ①コンクリート寸法図 |  | ＊打設するｺﾝｸﾘｰﾄの形状柱･梁･ｽﾗﾌﾞ厚を明記
(組立図で上記の記入あれば可)
| ②組立図・配置図 | 1) | 支保工の割付受構台･支柱の 名称及び設置間隔を明記
| (平面図･断面図) | 2) | 大引根太の割付、材料の名称･ 材質断面寸法･取付間隔を明記
|  | 3) | 支保工の根がらみ･水平繋ぎ･ 筋交の名称･位置･緊結方法を明記
|  | 4) | 梁の配置と寸法および固定方法 滑動脱落横振れ防止措置
|  | 5) | 支保工間の安全作業通路･経路の明示
|  | 6) | 支保工設置場所(足場等)への 昇降階段及び作業床
| ③部分詳細図 ･接合方法 | 1) | 支柱と大引の取付･脚部の 滑動防止措置の取付を明記
|  | 2) | 支柱と水平繋ぎの緊結方法･変位防止措置2本繋ぎのジョイント部の詳細を明記
|  | 3) | 梁枠に付くビーム先端の 取付け詳細を明記
|  | 4) | 曲面･斜め型枠等の水平力が働く 場合の補強方法の明記
|  | 5) | 階段ｽﾗﾌﾞ支保工脚部の滑動防止措置
|  | 6) | その他
6 | コンクリート打設計画 |  | 打設方法､順序､配管経路、 ﾎﾟﾝﾌﾟ･生ｺﾝ車の配置
7 | 工 事 工 程 表 |  | 全体工程の中に支保工の組立から 解体期間まで赤線で明記
8 | 使用機材一覧表 |  | 機材リストの添付
(使用機材の品名･製造ﾒｰｶｰ名と仮設工業会認定合格証番号 を記入)
9 | 強 度 計 算 書 | 1) | せき板･根太･大引きの曲げたわみの検討
|  | 2) | 支柱支持物の圧縮力の検討
|  | 3) | 水平力に対する検討
|  | 4) | その他
10 | 災害防止措置 | 1) | 支保工組立解体時における墜落､飛来落下防止措置その他を記入
|  | 2) | 型枠支保工の組立等作業主任者 の氏名修了証番号の記入
11 | 作 業 手 順 書 |  | 組立､変更､解体の安全作業上の 留意事項周知徹底の方法 悪天候時作業禁止等その他