## 石綿
石綿等の除去工事チェックリスト
審 査 項 目 |  | 審 査 事 項 |  | 確 認 | 記事(是正指示、変更事項等)
1 | 届出用紙(様式21号) | 1) | 建物の構造､種類､規模及び高さ
| の記載事項 | 2) | 石綿除去作業の概要
2 | 工事概要書
3 | 案内図(付近見取図)
4 | 作業工程表 |  | 全体工程の中に除去施工期間を赤線で明記
（注:事前準備作業の開始日から）
5 | 事前調査
| 石綿使用状況図 |  | 石綿等が使用されている箇所及び使用現況図
平面図､断面図､詳細図
6 | 施工計画
| 施工管理 |  | 施工管理組織図
店社､現場､施工業者､除去業者
特別管理産業廃棄物収集運搬業者
特別管理産業廃棄物処分業者
作業環境測定機関
| 添付資料 |  | 特定化学物質等作業主任者 技能講習修了証の写し
特別管理物質産業廃棄物 管理責任者講習修了証の写し
| 緊急時連絡表 |  | 緊急連絡体制図
| 施工業者名簿 |  | 業者名､所在地､電話番号
| 機械､設備等の |  | ｾｷｭﾘﾃｲｰｿﾞｰﾝ(更衣室･洗浄室 ･前室)の配置
| 配置を示す図面 |  | 負圧除じん装置の配置､集塵排気換気の方法
| 足場等の計画図 |  | 平面図､立面図、断面図､仮設材の仕様
組立解体作業手順書
| 除去作業手順 |  | 準備作業、養生作業､負圧除塵装置の機能概要
石綿の湿潤化、 解体除去作業方法、順序など
袋詰処理､養生撤去､清掃片付、 フローチヤート図
7 | 環境測定 |  | 事前調査記録（石綿使用状況、設計図等）
| 環境測定計画書 |  | 測定実施場所､測定方法
除去前、除去中、除去後の測定など
8 | 産業廃棄物処理計画 |  | 仮置場の位置、最終処分場の場所位置
特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可証の写し
最終処分場の許可証の写し、運搬経路
建設廃棄物処理委託契約書の添付
マニフェストの交付
9 | 安全管理計画 |  | 除去作業に従事する作業員全員の名簿
石綿使用建築物等解体等業務
特別教育修了証の確認
一般健康診断､特殊健康診断 じん肺健康診断の確認
| 保護具の使用 |  | 保護衣､防塵メガネ､空気呼吸器 （防塵ﾏｽｸ)の選定
空気呼吸器の国家検定合格番号､カタログ等添付
| 表示看板の設置 |  | 立入禁止､石綿取扱注意事項､石綿業主任者等