## 高さ31m
高さ３１ｍを越える建設物・工作物の建設 改造、解体又は破壊の工事チェックリスト
審 査 項 目 |  | 審 査 事 項 |  | 確 認 | 記事(是正指示、変更事項等)
1 | 届出用紙(様式21号) | 1) | 建物の構造・種類・規模及び高さ
| の記載事項 | 2) | その他
2 | 参画者の資格証明 |  | 工事経歴書
| 及び経歴書 |  | 現場代理人､監理技術者の記入
3 | 工事概要書 |  | 建物の用途､構造､規模､高さ､階数
コンクリート、型枠、鉄筋数量
4 | 案 内 図 |  | 附近見取り図
現場､現場事務所の明示
5 | 工 事 工 程 表 |  | 全体工事工程表
6 | 基 本 設 計 図 | 1) | 仕 様 書､基準階平面図
|  | 2) | 立面図（４面）､断面図
7 | 総合仮設計画図 | 1) | 周囲４隣との状況を示す図面
|  | 2) | 前面道路・仮囲いゲート
|  | 3) | 仮設物・機械設備・足場
|  | 4) | 主要動線・架空線(北電､NTT等)
8 | 埋設物調査図 | 1) | ガス､下水､水道､NTT地下ケーブル
|  | 2) | 地下工作物調査結果
9 | 地質調査図 | 1) | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ柱状図
10 | 杭打施工計画図 | 1) | 設計､工法の概要､杭の仕様､機械、配置
|  | 2) | 施工順序､杭打機械の性能作業移動計画
11 | 山止め計画図 | 1) | 山止め方法､平面図､断面図､強度計算書
|  | 2) | 機械の性能配置､作業計画
12 | 乗入構台計画図 |  | 組立計画図(平面図･断面図)強度計算書
13 | 掘削計画図 | 1) | 施工方法､掘削高さ勾配､排水方法及び土量
|  | 2) | 機械の性能､配置､運行経路図作業計画
|  | 3) | 土捨て場の場所､捨て場までの経路図
14 | 鉄骨建方計画図 | 1) | 組立図､建方方法､機械の配置､荷取り
|  | 2) | 墜落防止､崩壊防止､昇降方法､作業手順
15 | 外部足場計画 |  | 概要書､平面図､立面図
16 | 型枠支保工 |  | 概要書､組立計画図
17 | コンクリート打設計画 |  | 打設順序（打設階、部位、打設周回など）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ車、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車の配置誘導
18 | 揚重計画 |  | クレーンの配置計画
ロングスパンエレベーター設置計画
19 | 安全衛生管理計画書 | 1) | 安全管理計画､安全管理体制､施工体制
緊急連絡体制､災害防止措置
|  | 2) | 安全管理工程表