## 廃棄物焼却施設
廃棄物焼却施設の解体工事チェックリスト
審 査 項 目 |  | 審 査 事 項 |  | 確 認 | 記事(是正指示、変更事項等)
1 | 届出用紙(様式21号) | 1) | 建物の構造､種類､規模及び高さ
| の記載事項 | 2) | 焼却施設の解体作業の概要
2 | 工事概要書 |  | 廃棄物焼却施設解体工事計画届出概要書
3 | 案内図(付近見取図) |  | 周辺状況(病院・学校等)確認
4 | 作業工程表 |  | 全体工程の施設解体施工期間を赤線で明記
（注：事前準備作業の開始日から）
5 | 事前調査 |  | 解体工事を行う焼却施設物の概要等図面
平面図、断面図、詳細図
6 | 施工計画
| 施工管理 |  | 施工管理組織図(店社・作業所施工体制等)
| 解体フロー図 |  | 準備作業、養生作業、負圧除塵装置の機能概要
発散源の湿潤化、解体作業方法、順序など
袋詰処理、養生撤去、清掃片付、フローチャート図
| 主な除去解体作業の | ア | 解体方法の選択と決定工法
| 確認事項 | イ | 付着物の除去方法
|  | ウ | 発散源の湿潤化方法
|  | エ | 保護具の選定
|  | オ | 作業指揮者の選任
|  | カ | 排気処理方法
| 緊急時連絡表 |  | 緊急連絡体制図
| 施工業者名簿等 |  | 協力業者届出書(施工体制・名簿等)
| 機械・設備等の |  | ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ(更衣室・洗浄室・前室)の配置
| 配置を示す図面 |  | 負圧除塵装置の配置、集塵排気換気の方法
| 足場等の計画図 |  | 平面図、立面図、断面図、仮設材の仕様
組立解体作業手順書
7 | 環境測定 |  | 事前調査記録(状況、設計図等)
| 環境測定計算書 |  | 測定実施場所、測定方法
| 周辺環境調査 |  | 除去前、除去中、除去後の測定など
8 | 産業廃棄物処理計画 |  | 仮置場の位置図・600*600以上の看板設置
|  | 1 | 特別管理産廃物収集運搬業許可証の写し
建設廃棄物処理委託契約書の添付
|  | 2 | 最終処分場の許可証の写し、運搬経路
|  | 3 | マニフェストの交付
9 | 安全管理計画 |  | 作業所安全衛生管理組織・計画書
除去作業に従事する作業員全員の名簿
特別教育修了証の確認
10 | ダイオキシン類ばく |  | ダイオキシン類の濃度測定・
| 露を防止する方法 |  | 汚染物のサンプリング調査
11 | 図面（設備概要等) |  | 立入禁止囲い等、取扱注意事項
| 表示看板の設置 |  | 作業指揮者の職務等