## 協議記録・経過記録
| 安全対策等（問題点）の協議記録 | [8 empty] | 低減対策後の経過記録・状況写真・略図（効果・新たな問題点の発生など）
工事名 |  | 一般国道○○号線 落石防止策修繕工事 | 工期 |  | 平成２３年６月２０日～平成２３年１０月２０日
危険性等の 指摘、提議 、発生 |  |  |  | 報告者等 | 店社安全部 ○ × △ □ | [7 empty] | ・階段手摺りへの固定を番線とし、テープで養生
・単管手摺り高さ ９０ｃｍ ＋中棧 ４８ｃｍ
受理・現認日 |  | Ｈ２３．７．２６ 現場代理人 ○ ○ ○ ○
危 険 状 況 を 示 す 略 図 ・ 写 真 ・ 指 導 事 項
７／２６ 改善を完了
（階段上部からコンクリート床までの
高さ ３．８ｍ）
・昇降階段上部と墜落防止単管手摺
との間は開口部で、トラロープでは
墜落防止の機能がない。
☆危険性について確認し、低減対策
検討して実施してください。
具 体 的 な 危 険 又 は 有 害 性 の 把 握 ・ 低 減 対 策 の 検 討 記 録 （ 実施日 平成 ２３ 年 ７ 月 ２６ 日 ） | [18 empty] | 店 社 使 用 欄
番 号 | 危険性又は有害性（問題点） |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令 |  | 追記・確認すべき事項 （実施主体を含む）
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 受理 平成２３年 ７月２６日
処理 平成２３年 ７月２８日
1 | 降りようとして階段手摺りをつかみそこねて墜落 |  |  | 5 | 3 | 15 | B |  |  |  | 5 | 1 | 5 | D | 安衛則 ５５２ 架設 通路 |  |  |  | ・工事部及び作業所へ周知
[9 empty] | ・階段上部の開口部トラロープを単管手摺り | [7 empty] | ・階段部への固定が番線と |  | ７／２７
2 | 階段を昇りきったときにつまずいて転落する。 |  |  | 5 | 3 | 15 | B |  | とする。 | [7 empty] | なるため、「ゆるみ」に |  | ・作業標準ＮＯ’００の「追記
[9 empty] | （ 手摺り高さ９０ｃｍ＋中棧を設置 ） | [7 empty] | ついて日々点検する。 |  | 確認すべき事項」への
3 | 階段をのぼりきったときに単管をつかみそこねて |  |  | 5 | 3 | 15 | B | [11 empty] | 反映について、８月実施の
| 墜落する。（手がかりの不足） | [15 empty] | 使用前点検＝職長 |  | 安全衛生委員会検討する。
[17 empty] | 巡視時確認＝作業所長 |  | ７／２８

## Sheet1
| 法面作業通路の安全対策 | [9 empty] | 改善記録（写真、略図等）
工事内容 |  | 道路改良工事 | [9 empty] | 当該部分に通路として手すり、中さん及び巾木を設置
危険性等発生
危 険 状 況 を 示 す 内 容 ・ 写 真
法面工事のために設けた昇降階段から中段のステップまでの間の転落防止措置を講じること
具 体 的 な 問 題 点 の 把 握 と 評 価 の 低 減 対 策 の 検 討 | [17 empty] | コ メ ン ト （追記・確認すべき事項）
番 号 | 問題点の把握 |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の評価の低減対策 |  |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
1 | 躓き転倒した際に転落する(足元の滑り等） |  |  | 5 | 4 | 20 | A | 手すり、中さんを設置した。 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | E | 安衛則 第540条 |  | 法面勾配が40度以上の斜面を転落することは、安衛則第５１８条
及び第519条の「墜落」に含まれる。
重 大 性 |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  | 可 能 性 |  |  | 評点 | 評 価 基 準 |  | 評 価 (乘算） |  |  |  |  | 危険度 |  | 危 険 度 の 基 準
死亡災害 |  | 5 | 死亡又は重度の災害 |  |  | 極めて高い |  |  | 5 | 発生する可能性が非常に高い。(三大災害が該当、注意して居ても起こる） |  | １６～２５ |  |  | 必 須 |  | Ａ |  | 工法、設備などの抜本的な対策が必要。
重度な災害 |  | 4 | 長期入院を要す |  |  | 高い |  |  | 4 | 多く発生する可能性がある。（注意して居れば防ぐ事可能） |  | １２～１５ |  |  | 最優先 |  | Ｂ |  | 作業内容、作業手順を再検討する必要がある。
中度な災害 |  | 3 | 休業4日以上 |  |  | ある |  |  | 3 | 時々発生する。(注意して居れば殆ど防ぐ事可能） |  | ８～１０ |  |  | 優 先 |  | Ｃ |  | 当該作業箇所の危険要因を低減する必要がある。
軽度な災害 |  | 2 | 休業4日未満 |  |  | 低い |  |  | 2 | まれに発生する可能性がある。（注意して居れば発生しない） |  | ４～６ |  |  | 許 容 |  | Ｄ |  | 作業開始前に安全指示を行う必要がある。
軽微な災害 |  | 1 | 不休災害 |  |  | 極めて低い |  |  | 1 | ほとんどない。（注意して居なくても発生しない） |  | １～３ |  |  | 無 視 |  | Ｅ |  | 特に対策の必要ない。
①再評価の重大性低減措置について（可能性が２以下の場合は、重大性を−２まで低減することができる）
墜落転落ー２４