## Sheet1
| 一輪車用通路の安全対策 | [9 empty] | 改善記録（写真、略図等）
工事内容 |  | 共同住宅新築工事 | [9 empty] | 短い足場板を3枚並べて設置し、周囲の資材等を片付けた。
危険性等発生
危 険 状 況 を 示 す 内 容 ・ 写 真
一輪車を使用して資材を運搬するために段差部分に足場板を置いて作業しているが非常に不安定である
通路の足場材３枚敷き固定と資材の整理状況。
具 体 的 な 問 題 点 の 把 握 と 評 価 の 低 減 対 策 の 検 討 | [17 empty] | コ メ ン ト （追記・確認すべき事項）
番 号 | 問題点の把握 |  |  | リスク評価 |  |  |  | 危険性又は有害性の評価の低減対策 |  |  |  | 対策後再評価 |  |  |  | 関係法令
|  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度 |  |  |  |  | 重大性 | 可能性 | 評 価 | 危険度
1 | 足場板が撓みバランスを崩し転倒する |  |  | 2 | 4 | 8 | C | 長さの短い物を使用し、撓みを抑制した |  |  |  | 2 | 2 | 4 | D | 安衛則 第540条 |  | 安易な設備は事故のもとです。
使用頻度が多いなら適切な対策を講じることが重要です。
2 | 一輪車が脱輪しバランスを崩し転倒する |  |  | 2 | 4 | 8 | C | 足場板を3枚に増設した |  |  |  | 2 | 2 | 4 | D
3 | 転倒したはずみで資材等に激突する |  |  | 3 | 3 | 9 | C | 周辺の資材等を片付けた |  |  |  | 1 | 1 | 1 | E
重 大 性 |  | 評点 | 評 価 基 準 |  |  | 可 能 性 |  |  | 評点 | 評 価 基 準 |  | 評 価 (乘算） |  |  |  |  | 危険度 |  | 危 険 度 の 基 準
死亡災害 |  | 5 | 死亡又は重度の災害 |  |  | 極めて高い |  |  | 5 | 発生する可能性が非常に高い。(三大災害が該当、注意して居ても起こる） |  | １６～２５ |  |  | 必 須 |  | Ａ |  | 工法、設備などの抜本的な対策が必要。
重度な災害 |  | 4 | 長期入院を要す |  |  | 高い |  |  | 4 | 多く発生する可能性がある。（注意して居れば防ぐ事可能） |  | １２～１５ |  |  | 最優先 |  | Ｂ |  | 作業内容、作業手順を再検討する必要がある。
中度な災害 |  | 3 | 休業4日以上 |  |  | ある |  |  | 3 | 時々発生する。(注意して居れば殆ど防ぐ事可能） |  | ８～１０ |  |  | 優 先 |  | Ｃ |  | 当該作業箇所の危険要因を低減する必要がある。
軽度な災害 |  | 2 | 休業4日未満 |  |  | 低い |  |  | 2 | まれに発生する可能性がある。（注意して居れば発生しない） |  | ４～６ |  |  | 許 容 |  | Ｄ |  | 作業開始前に安全指示を行う必要がある。
軽微な災害 |  | 1 | 不休災害 |  |  | 極めて低い |  |  | 1 | ほとんどない。（注意して居なくても発生しない） |  | １～３ |  |  | 無 視 |  | Ｅ |  | 特に対策の必要ない。
①再評価の重大性低減措置について（可能性が２以下の場合は、重大性を−２まで低減することができる）
作業通路ー１０